## Tiến độ_DEV
STT | Giao diện | Màn hình/nhóm chức năng | Chức năng | Người code |  |  | Trạng thái | Đầu lỗi | Kế hoạch chi tiết theo HĐ
|  |  |  | Front-end | Back-end | Mobile
Ví dụ | Trang Home | Trang chủ | Tin nổi bật | HieuTM | DungTQ |  | chưa hoàn thành | API chưa có status để phân biệt tin nổi bật và tin thường | 15/03/2022 – 17/03/2022
1 | Quản lý khóa học - Giảng viên | Góc làm việc |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
2 | Quản lý sinh viên trong từng khóa học - Giảng viên | Góc làm việc |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
3 | Home | Trang chủ | Tin tức nổi bật , khóa học nổi bật hướng dẫn sử dụng, danh sách các chuyên ngành cơ bản danh sách các chuyên ngành tiên tiến danh sách các khóa học chuyên ngành | TaoBk |  |  | hoàn thành |  | 15/03/2022 – 17/03/2022
4 | Quản lý khóa học | Quản lý khóa học | Tạo, sửa khóa học | Tuanna1 |  |  | hoàn thành |  | 25/04/2022 – 28/04/2022
5 | HDSD LMS - sinh viên | Góc học tập | Hiển thị các video hướng dẫn | TaoBk |  |  | hoàn thành |  | 19/04/2022
6 | HDSD LMS -(phòng đào tạo) | Hướng dẫn sử dụng | Hiển thị các video hướng dẫn thêm các video hướng dẫn xóa hướng dẫn | TaoBk |  |  | hoàn thành |  | 19/04/2022
7 | Quản lý chuyên nghành đào tạo | Quản lý ngành đào tạo | Hiển thị các khóa học theo chuyên ngành, xóa khóa học | TaoBk, Tuanna1 |  |  | hoàn thành |  | 25/04/2022 – 28/04/2022
8 | Làm bài kiểm tra | Góc học tập | Làm bài kiểm tra trắc nghiệm, làm bài kiểm tra tự luận | Thanhhd |  |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
9 | Tạo bài thi | Góc làm việc | Tạo bài thi tự luận, trắc nghiệm | Thanhhd |  |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
10 | Dashboard => Khóa học của tôi | Góc học tập |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
11 | trang View Bài giảng của khóa học | Góc học tập, góc làm việc |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
12 | trang View Chi tiết bài giảng | Góc học tập, góc làm việc |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
13 | Trang tạo, Update bài giảng | Góc làm việc |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
14 | Phòng đào tạo => Quản lý news (Views ALL, Post news, Update news ) | Quản lý tin tức |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 29/04/2022 – 02/05/2022
15 | Dashboard => Teacher | Góc làm việc |  | Tâmnt |  |  |  |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
16 | Quản lý phản hồi (phòn đào tạo) | Quản lý phản hồi | hiển thị phản hồi, trả lời phản hồi | TaoBk |  |  | hoàn thành |  | 03/05/2022 – 05/05/2022
17 | Quản lý người dùng | Quản lý người dùng |  | Tâmnt |  |  | hoàn thành |  | 20/04/2022 – 24/04/2022
18 | Thông báo | Sinh viên, giảng viên, đào tạo |  | TaoBk |  |  | hoàn thành |  | 16/04/2022 – 17/04/2022
19 | Quản lý thông báo | Quản lý thông báo |  | Tuanna1 |  |  | hoàn thành |  | 29/04/2022 – 02/05/2022
20 | Lịch sử hoạt động | Sinh viên, giảng viên, đào tạo |  | Tuanna1 |  |  | hoàn thành
21 | Lịch | Sinh viên, giảng viên, đào tạo |  | Tamnt |  |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
1 | Home | Trang chủ | Tin tức nổi bật Các chuyên ngành nổi bật Hướng dẫn sử dụng |  | DungTQ BaoNX |  | hoàn thành |  | 15/03/2022 – 17/03/2022
2 | Quản lý chuyên ngành đào tạo | Quản lý ngành đào tạo | Hiển thị các khóa học theo chuyên ngành đào tạo |  | DungTQ |  | hoàn thành |  | 25/04/2022 – 28/04/2022
3 | Dashboard của sinh viên | Góc học tập | Hiển thị danh sách các khóa học Hiển thị danh sách các khóa học gần đây Hiển thị phần trăm của khóa học |  | DungTQ ThanhNC |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
4 | Chi tiết khóa học của sinh viên | Góc học tập | Hiển thị chi tiết khóa học của sinh viên Hiển thị file đính kèm của khóa học Hiển thị danh sách các bài giảng của khóa học Hiển thị danh sách các bài thi của khóa học |  | DungTQ BaoNX |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
5 | Bài giảng chi tiết | Góc học tập | Hiển thị bài giảng chi tiết Hiển thị file đính kèm của bài giảng chi tiết Hiển thị danh sách bài thi |  | DungTQ BaoNX |  | hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
7 | Hướng dẫn sử dụng | Sinh viên, giảng viên, đào tạo | Hiển thị danh sách các hướng dẫn sử dụng theo người dùng |  | BaoNX |  | hoàn thành |  | 19/04/2022
9 | Dashboard của giảng viên | Góc làm việc | Hiển thị danh sách các khóa học gần đây Hiển thị danh sách các khóa học tham gia |  | DungTQ |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
10 | Chi tiết khóa học của giảng viên | Góc làm việc | Upload các thông tin khóa học Upload các file của khóa học Upload các bài giảng của khóa học Upload bài thi của khóa học |  | DungTQ BaoNX |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
11 | Quản lý khóa học | Góc làm việc | Quản lý các khóa học tham gia Quản lý danh sách bài thi(theo khoa, theo sinh viên) Chấm điểm bài thi Quản lý các khóa học Quản lý các chuyên ngành |  | DungTQ BaoNX HieuTV ThanhNC |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
12 | Quản lý chi tiết các khóa học | Góc làm việc | Quản lý các sinh viên, thông tin khóa học |  | DungTQ |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
14 | Tìm kiếm |  | tích hợp elasticsearch vào backend |  | Hieutv |  | Done (hiện tại để searchAll theo: Student, Course, News,,)
15 | ghi chú, lịch | Sinh viên, giảng viên, đào tạo | Hiển thị danh sách ghi chú theo người dùng (Hiển thị từng tháng 1) Thêm mới ghi chú Xoá ghi chú |  | BaoNX |  | hoàn thành |  | 14/04/2022 – 15/04/2022
16 | Lịch sử hoạt động | Sinh viên, giảng viên, đào tạo | Thêm lich sử hoạt động(tự thêm khi sử dụng) Hiển thị danh sách lịch sử hoạt động trong ngày Hiển thị danh sách hoạt động trong tháng |  | BaoNX |  | hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
17 | Thông báo | Sinh viên, giảng viên, đào tạo | Nhận và hiển thị thông báo theo người dùng |  | BaoNX |  | hoàn thành |  | 16/04/2022 – 17/04/2022
18 | Quản lý người dùng | Quản lý người dùng Quản lý người dùng khi đăng nhập | Cập nhật thông tin của người dùng khi đăng nhập Hiển thị thông tin của tất cả người dùng |  | DungTQ, HieuTv |  | hoàn thành |  | 20/04/2022 – 24/04/2022
19 | Quản lý lớp học |  | Quản lý các lớp học |  | DungTQ |  | hoàn thành
20
1 | Home | Trang chủ | Tin tức nổi bật , khoa đào tạo nổi bật danh sách các chuyên ngành cơ bản danh sách các chuyên ngành tiên tiến danh sách các khóa học chuyên ngành |  |  | api public: 101.99.6.31:28080 MinhDQ | 90% |  | 15/03/2022 – 17/03/2022
2 | Quản lý chuyên nghành đào tạo | Quản lý chuyên nghành đào tạo | Hiển thị các khóa học theo chuyên ngành, thêm, sửa, xóa chuyên ngành |  |  | api public: 101.99.6.31:28080 MinhDQ | Hoàn thành |  | 25/04/2022 – 28/04/2022
3 | Làm bài kiểm tra | Góc học tập | Làm bài kiểm tra trắc nghiệm, làm bài kiểm tra tự luận |  |  | NguBv | 50% |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
4 | Tạo bài thi | Góc làm việc | Tạo bài thi trắc nghiệm, tự luận |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
5 | Dashboard => Khóa học của tôi | Góc học tập |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
6 | trang View Bài giảng của khóa học | Góc học tập, Góc làm việc |  |  |  | NguBv, | Hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
7 | trang View Chi tiết bài giảng | Góc học tập, Góc làm việc |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 21/03/2022 – 29/03/2022
8 | Trang tạo, Update bài giảng | Góc làm việc |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
9 | Dashboard => Teacher | Góc làm việc |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
10 | Config KeyCloak | Đăng nhập |  |  |  | MinhDQ , NguBV(50%) | 80% (Đăng nhập bằng Google)
11 | Calender | Sinh viên, giảng viên, đào tạo | Thông tin ghi chú , tạo ghi chú mới |  |  | MinhDQ | Hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
12 | Quản lý khóa học - Giảng viên | Góc làm việc | Thông tin khóa học , sinh viên , bài thi đã tạo |  |  | MinhDQ | Hoàn thành |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
13 | Quản lý sinh viên trong từng khóa học - Giảng viên | Góc làm việc | Thông tin cá nhân , thông tin bài thi , chấm điểm |  |  | NguBV | 80% |  | 30/03/2022 – 13/04/2022
14 | Quản lý tin tức -đào tạo | Quản lý tin tức |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 29/04/2022 – 02/05/2022
15 | Quản lý thông báo | Quản lý thông báo |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 29/04/2022 – 02/05/2022
16 | Quản lý phản hồi | Quản lý phản hồi |  |  |  | NguBv | Hoàn thành |  | 03/05/2022 – 05/05/2022
17 | Quản lý người dùng | Quản lý người dùng |  |  |  | MinhDQ | Hoàn thành
18 | HDSD(Phòng đào tạo) | HDSD(Phòng đào tạo) |  |  |  | MinhDQ | Hoàn thành |  | 19/04/2022
19 | Quản lý lớp | Quản lý lớp |  |  |  | NguBv | Hoàn thành
20 | HDSD | Sinh viên , giảng viên | Hỏi đáp thắc mắc , video HDSD |  |  | NguBV(30%) , MinhDQ(70%) | Hoàn thành
21 | Quản lý khóa học - đào tạo | Đào tạo |  |  |  | MinhDQ | 50%
22 | Thông báo | Sinh viên , giảng viên , đào tạo |  |  |  | NguBv | 60%

## Tiến độ_QA
STT | Người dùng | Màn hình/nhóm chức năng | Chức năng con | Vị trí | Tiến độ testcase | Người làm testcase | Review | Tiến độ test | Người test | Ghi chú
1 | Chung | Xem tin tức | Xem tin tức nổi bật | Trang chủ | done | Huongltt
2 |  |  | Xem tất cả tin tức | Trang chủ | done
3 |  | Xem các khoa đào tạo | Xem các khoa đào tạo nổi bật | Trang chủ | done
4 |  |  | Xem tất cả các khoa đào tạo | Trang chủ | done
5 |  | Xem các video hướng dẫn sử dụng | Xem các HDSD nổi bật | Trang chủ | done
6 |  |  | Xem tất cả video HDSD | Trang chủ | done
9 |  | Tìm kiếm toàn hệ thống | Tìm kiếm tin tức | Header | done | Nhungbth
10 |  | Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân |  | Header | done
11 |  | Chức năng đăng nhập |  | Trang đăng nhập | done
12 |  | Chức năng Lịch |  | Trang user dashboard | done | Huongltt
13 |  | Chức năng ghi chú | Tạo ghi chú | Trang user dashboard | done | Nhungbth
14 |  |  | Xóa ghi chú | Trang user dashboard | done
15 | Sinh viên | Dashboard |  |  | done
16 |  | Chức năng thông báo |  | Header | done
17 |  | Chi tiết khóa học |  | Trang khóa học của tôi | done
18 |  | Chi tiết bài giảng |  | Trang khóa học của tôi | done
19 |  | Làm bài thi tự luận |  | Trang khóa học của tôi | done
20 |  | Làm bài thi trắc nghiệm |  | Trang khóa học của tôi | done
21 |  | Xem lịch sử hoạt động |  | Trang lịch sử hoạt động | done
22 |  | Xem hướng dẫn sử dụng |  | Trang HDSD | done
23 |  | Gửi thắc mắc |  | Trang HDSD | done
24 | Giảng viên | Chức năng thông báo |  | Header | done | Huongltt
25 |  | Chi tiết khóa học |  | Trang trung tâm kiểm soát | done
26 |  | Quản lý tài liệu khóa học | Thêm tài liệu khóa học | Trang trung tâm kiểm soát | done
27 |  |  | Xóa tài liệu khóa học | Trang trung tâm kiểm soát | done
28 |  | Quản lý bài giảng | Thêm bài giảng | Trang trung tâm kiểm soát | done
29 |  |  | Sửa nội dung bài giảng | Trang trung tâm kiểm soát | done
30 |  |  | Xóa bài giảng | Trang trung tâm kiểm soát | done
31 |  | Quản lý bài thi tự luận | Thêm bài thi tự luận | Trang trung tâm kiểm soát | done
32 |  |  | Sửa nội dung bài thi tự luận | Trang trung tâm kiểm soát | done
33 |  |  | Xóa bài thi tự luận | Trang trung tâm kiểm soát | done
34 |  | Quản lý bài thi trắc nghiệm | Thêm bài thi trắc nghiệm | Trang trung tâm kiểm soát | done
35 |  |  | Sửa nội dung bài thi trắc nghiệm | Trang trung tâm kiểm soát | done
36 |  |  | Xóa bài thi trắc nghiệm | Trang trung tâm kiểm soát | done
37 |  | Chấm bài theo đối tượng sinh viên |  | Trang quản lý khóa học | done
38 |  | Chấm bài theo đối tượng bài thi |  | Trang quản lý khóa học | done
39 |  | Xem lịch sử hoạt động |  | Trang lịch sử hoạt động | done
40 |  | Xem hướng dẫn sử dụng |  | Trang HDSD | done
41 |  | Gửi thắc mắc |  | Trang HDSD | done
42 | Phòng đào tạo | Quản lý người dùng | Tìm kiếm người dùng | Trang quản lý người dùng | done | Nhungbth
43 |  |  | Xem thông tin người dùng | Trang quản lý người dùng | done
44 |  |  | Thêm mới người dùng | Trang quản lý người dùng | [5 empty] | Chức năng này không làm
45 |  |  | Sửa thông tin người dùng | Trang quản lý người dùng
46 |  |  | Xóa người dùng | Trang quản lý người dùng
47 |  | Quản lý ngành đào tạo | Tìm kiếm ngành đào tạo | Trang quản lý chuyên ngành | done
48 |  |  | Thêm mới ngành đào tạo | Trang quản lý chuyên ngành | done
49 |  |  | Sửa thông tin ngành đào tạo | Trang quản lý chuyên ngành | done
50 |  |  | Xóa ngành đào tạo | Trang quản lý chuyên ngành | done
51 |  |  | Tìm kiếm khóa học | Trang quản lý chuyên ngành | done
52 |  |  | Thêm mới khóa học | Trang quản lý chuyên ngành | done
53 |  |  | Sửa thông tin khóa học | Trang quản lý chuyên ngành | done
54 |  |  | Xóa khóa học | Trang quản lý chuyên ngành | done
|  | Quản lý lớp tín chỉ (chưa có thông tin) | Thêm mới lớp | Trang quản lý lớp | done |  |  |  |  | Chưa có thông tin
|  |  | Tìm kiếm lớp học | Trang quản lý lớp | done
|  |  | Xem thông tin lớp học | Trang quản lý lớp | done
|  |  | Sửa thông tin lớp học | Trang quản lý lớp | done
55 |  |  | Xóa thông tin lớp học | Trang quản lý lớp | done
56 |  | Quản lý thông báo | Tìm kiếm thông báo | Trang quản lý thông báo | done
57 |  |  | Thêm mới thông báo | Trang quản lý thông báo | done
58 |  |  | Sửa nội dung thông báo | Trang quản lý thông báo | done
59 |  |  | Xóa thông báo | Trang quản lý thông báo | done
60 |  | Quản lý tin tức | Tìm kiếm tin tức | Trang quản lý tin tức | done
61 |  |  | Thêm mới tin tức | Trang quản lý tin tức | done
62 |  |  | Sửa nội dung tin tức | Trang quản lý tin tức | done
63 |  |  | Xóa tin tức | Trang quản lý tin tức | done
64 |  | Quản lý phản hồi |  | Trang quản lý phản hồi | done
65 |  | Quản lý hướng dẫn sử dụng | Tìm kiếm HDSD | Trang quản lý HDSD | done
66 |  |  | Thêm mới HDSD | Trang quản lý HDSD | done
67 |  |  | Sửa nội dung HDSD | Trang quản lý HDSD | done
68 |  |  | Xóa HDSD | Trang quản lý HDSD | done
STT | Tên tài liệu | Người làm | Tiến độ
1 | TLGP | Caudt, Nhungbth, Huongltt | done
2 | TL HDSD | Caudt | done