## Trang bia
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
LMS
| Mã dự án/ mã yêu cầu: |  | <mã dự án>
| Mã tài liệu: |  | ULNL_OS_<mã dự án>
| Lần ước lượng |  | 1
Người lập:
| <Tên người lập> |  |  | 14/07/2022
<Chức vụ>
Người kiểm tra: | <Tên người lập>
<Chức vụ>
QTDA
Người phê duyệt:
<Tên người lập>
<Chức vụ>

## Bang ghi nhan thay doi
Bảng ghi nhận thay đổi
*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ
Ngày thay đổi | Vị trí thay đổi | A*, M, D | Phiên bản cũ | Mô tả thay đổi | Phiên bản mới
14/07/2022 |  | A |  | Phiên bản tạo mới | v1.0

## Tong hop
BẢNG TÍNH TOÁN NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
LMS
LMS+A4
Bảng Tổng hợp nỗ lực thực hiện yêu cầu theo ước lượng chuẩn
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
| STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD)
| 1 | Nỗ lực thực hiện chức năng chưa tái sử dụng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử? | 287.2087
|  | Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp | 69.95
|  | Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm coding, unit test, fixbug | 143.4712
|  | Kiểm thử | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, Thực hiện và ghi nhận kết quả kiểm thử, quản lý lỗi lỗi trên hệ thống IBM Làm báo cáo kiểm thử | 73.7875
| 2 | Tổng nỗ lực thực hiện chức năng sau khi đã tái sử dụng | Tổng nỗ lực thực hiện chức năng đã tính tái sử dụng | 287.2087
| 3 | Nỗ lực thực hiện phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện cho các yêu cầu phi chức năng | 48.7893
| 4 | Nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn QTDL | Tổng nỗ lực thực hiện cho tiêu chuẩn QTDL | 0
| 5 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | (2+3+4) | 335.998
II - Tổng nỗ lực thực hiện sau khi đánh giá khả năng gia công phần mềm nội bộ
| Dự án đã có thực hiện gia công phần mềm nội bộ không? |  |  | Có | Có
| Nếu có gia công: Dự án đã có môi trường cài đặt chưa? |  |  | Có | Không
| STT | Công việc | Nỗ lực - BU thiết kế (MD) | Nỗ lực - BU sản xuất (MD)
| 1 | Quản trị dự án | #REF! | #REF!
| 2 | Phân tích | 69.95 | 0
| 3 | Thiết kế | 143.4712 | 0
| 4 | Coding | 0 | 287.2087
| 5 | Review code | 0 | 48.7893
| 6 | Fixbug | 0 | #REF!
| 7 | Nỗ lực cho viết KBKT | 0 | #REF!
| 8 | Nỗ lực cho thực hiện kiểm thử | 0 | #REF!
| 9 | Kiểm thử hiệu năng | 0 | #REF!
| 10 | Triển khai | 1.25 | 0
| 11 | Nguồn lực phát sinh | #REF! | #REF!
| 12 | Cài đặt môi trường | 0 | 0
| 13 | Tổng | #REF! | #REF!
15.2726

## NL Chuc nang
BẢNG DANH SÁCH CHỨC NĂNG
LMS
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế;Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng
TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện sau khi trừ nỗ lực tái sử dụng |  |  |  |  | Chức năng |  |  | Nỗ lực thực hiện (MH) | [5 empty] | % tái sử dụng |  |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Ghi chú
|  |  |  | Giải pháp | Phát triển | Unit test | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | Danh sách chức năng | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Có unit test hay không? | Giải pháp | Phát triển | Unit test | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử
1 | MM01 | Danh sách các khoa | Xem danh sách các khoa | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 0% | 0% | 0%
2 | MM02 | Tìm kiếm khoa | Tìm kiếm khoa | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
3 | MM03 | Xem thông tin từng khoa | Xem thông tin từng khoa | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
4 | MM04 | Thêm khoa | Tạo mới khoa | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
5 | MM05 | Chỉnh sửa thông tin khoa | Chỉnh sửa thông tin khoa | 6 | 7.2 | 2.16 | 5.6 | 20.96 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 40% | 20%
6 | MM06 | Xóa khoa | Xóa khoa | 3.75 | 6 | 1.8 | 3.5 | 15.05 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 50% | 50% | 50%
7 | MM07 | Tìm kiếm chuyên ngành | Tìm kiếm chuyên ngành (Filter: chương trình đại trà /tiên tiến) | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
8 | MM08 | Import danh sách sinh viên | Import file excel danh sách sinh viên vào lớp học, Khoa, Chuyên ngành, khóa học | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
9 | MM09 | Tạo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi | Thêm các dạng câu hỏi đúng/sai, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi dạng hoàn thành câu, câu hỏi dạng sắp xếp thứ tự | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
10 | MM10 | Tìm kiếm câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi | Tìm kiếm câu hỏi (Filter theo khoa, chuyên ngành, khóa học, chương, độ khó, dạng câu hỏi) | 5 | 7.5 | 2.25 | 5 | 19.75 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 50% | 50% | 50%
11 | MM11 | Tạo đề thi tự động | Lựa chọn khoa, chuyên ngành, tên khóa học, dạng câu hỏi, số câu hỏi trắc nghiệm/tự luận trong popup Tạo đề thi -> hệ thống tạo đề thi ngẫu nhiên theo các option đã chọn | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 0% | 0% | 0%
12 | MM12 | Kiểm duyệt đề thi | Kiểm duyệt đề thi giảng viên gửi lên -> gửi thông báo đến giảng viên | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
13 | MM13 | Forum | Tạo chủ đề thảo luận, comment, đánh dấu sao cuộc thảo luận | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
14 | MM14 | Kết quả học tập | Kết quả học tập của sinh viên gồm Điểm quá trình, chuyên cần, cuối kì, GPA, CPA | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
15 | MM15 | Thống kê | Thống kê sinh viên, giảng viên, khoa, chuyên ngành... | 16 | 26 | 7.8 | 8 | 57.8 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 8 | 57.8 | 0% | 0% | 0%
16 | MM16 | Tìm kiếm lớp | Tìm kiếm filter theo khoa, chuyên ngành, kỳ học, năm học | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
17 | MM17 | Danh mục khóa học | Hiển thị khóa học theo năm, theo khoa/viện và học kỳ | 5 | 7.5 | 2.25 | 5 | 19.75 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 50% | 50% | 50%
18 | MM18 | Tìm kiếm khóa học | Tìm kiếm khóa học (Filter theo khoa, chuyên ngành, năm học, kỳ học) | 5 | 7.5 | 2.25 | 5 | 19.75 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 50% | 50% | 50%
19 | MM19 | Tạo lịch học | Tạo lịch học | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
20 | MM20 | Sửa lịch học | Sửa lịch học | 6 | 7.2 | 2.16 | 5.6 | 20.96 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 40% | 20%
21 | MM21 | Xóa lịch học | Xóa lịch học | 6 | 6 | 1.8 | 3.5 | 17.3 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 12 | 12 | 3.6 | 7 | 34.6 | 50% | 50% | 50%
22 | MM22 | Tìm kiếm lịch học | Tìm kiếm lịch học (Filter theo năm học, kỳ học, lớp học) | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
23 | MM23 | Tạo lịch thi | Tạo lịch thi | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
24 | MM24 | Sửa lịch thi | Sửa lịch thi | 6 | 7.2 | 2.16 | 5.6 | 20.96 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 40% | 20%
25 | MM25 | Xóa lịch thi | Xóa lịch thi | 3.75 | 6 | 1.8 | 3.5 | 15.05 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 50% | 50% | 50%
26 | MM26 | Tìm kiếm lịch thi | Tìm kiếm lịch thi (Filter theo năm học, kỳ học, lớp học) | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
27 | MM27 | Hiển thị số sinh viên trong khoa, trình độ sinh viên (năm ...), số sinh viên đang học/thôi học |  | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 58.24 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20%
28 | MM28 | Hiển thị danh sách sinh viên có GPA/CPA trong kỳ, trong năm xếp loại Kém, Yếu, Trung bình, Khá, Giỏi, Xuất sắc của mỗi khoa/viện, lớp |  | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 0% | 0% | 0%
29 | MM29 | Hiển thị xếp hạng GPA/CPA sinh viên của trường/khoa trong kỳ, trong năm |  | 12.8 | 15.6 | 4.68 | 18.4 | 51.48 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 40% | 20%
30 | MM30 | Danh sách sinh viên |  | 3 | 6 | 1.8 | 4 | 14.8 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 50% | 50% | 50%
31 | MM31 | Kết quả học tập |  | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
32 | MM32 | Thêm sinh viên | Thêm mới sinh viên | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
33 | MM33 | Sửa thông tin sinh viên | Sửa thông tin sinh viên | 6 | 7.2 | 2.16 | 5.6 | 20.96 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 40% | 20%
34 | MM34 | Xóa sinh viên | Xóa sinh viên | 3.75 | 6 | 1.8 | 3.5 | 15.05 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 50% | 50% | 50%
35 | MM35 | Tìm kiếm sinh viên | Tìm kiếm sinh viên (Filter theo khoa, chuyên ngành, lớp học, khóa) | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
36 | MM36 | Danh sách giảng viên |  | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 0% | 0% | 0%
37 | MM37 | Thêm giảng viên | Thêm mới giảng viên | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
38 | MM38 | Sửa thông tin giảng viên | Sửa thông tin giảng viên | 6 | 7.2 | 2.16 | 5.6 | 20.96 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 40% | 20%
39 | MM39 | Xóa giảng viên | Xóa giảng viên | 3.75 | 6 | 1.8 | 3.5 | 15.05 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 50% | 50% | 50%
40 | MM40 | Tìm kiếm giảng viên | Tìm kiếm giảng viên (Filter theo khoa, chuyên ngành, học vị) | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
41 | MM41 | Hiển thị số giảng viên trong khoa/bộ môn |  | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 0% | 0% | 0%
42 | MM42 | Hiển thị số giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, PGS, GS |  | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 |  | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 0% | 0% | 0%
43 | MM43 | Hiển thị các lớp giảng viên giảng dạy trong kỳ |  | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 |  | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 0% | 0% | 0%
44 | MM44 | Hồ sơ sinh viên | Thông tin sinh viên | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 0% | 0% | 0%
45 | MM45 | Hồ sơ giảng viên | Thông tin giảng viên | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 0% | 0% | 0%
46 | MM46 | Giảng dạy | Lịch dạy của giảng viên, hiển thị trên Lịch | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
47 | MM47 | Thời khóa biểu | Lịch học của sinh viên | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
48 | MM48 | Lịch thi | Lịch thi của sinh viên | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 |  | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | Có | 6 | 12 | 3.6 | 8 | 29.6 | 0% | 0% | 0%
49 | MM49 | Hiển thị số sinh viên tham gia vào khóa học của từng khoa/viện |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
50 | MM50 | Hiển thị điểm số trung bình của sinh viên trong các khóa học |  | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 |  | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 0% | 0% | 0%
51 | MM51 | Cài đặt ngôn ngữ | Tiếng Anh và Tiếng Việt | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
52 | MM52 | Gửi thông báo | Thêm lựa chọn gửi thông báo đó cho ai: có thể cho đích danh khoa, bộ môn, giảng viên | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
53 | MM53 | Trò chuyện | Nhắn tin với thành viên trong hệ thống | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
54 | MM54 | Đổi mật khẩu |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
55 | MM55 | Hỗ trợ lấy lại mật khẩu cho người dùng |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
56 | MM56 | Chấm bài thi | Phân quyền cho người chấm thi | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
57 | MM57 | Phúc tra, phúc khảo bài thi | Sinh viên gửi yêu cầu phúc tra lên phòng quản lý chất lượng | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
58 | MM58 | Xác nhận đơn phúc khảo từ sinh viên |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | #N/A | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
59 | MM59 | Phân quyền cho người sửa chữa điểm bài thi |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
60 | MM60 | Tiếp nhận kết quả chấm lại bài thi từ giảng viên |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
61 | MM61 | Gửi kết quả phúc tra, phúc khảo cho sinh viên |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
62 | MM62 | Tạo bài thi/bài kiểm tra | Thêm các cấp độ câu hỏi, các dạng câu hỏi | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
63 | MM63 | Tạo bài thi tự động | Lựa chọn khoa, chuyên ngành, tên khóa học, dạng câu hỏi, số câu hỏi trắc nghiệm/tự luận trong popup Tạo đề thi -> hệ thống tạo đề thi ngẫu nhiên theo các option đã chọn | 15 | 21 | 6.3 | 15 | 57.3 |  | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | Có | 15 | 21 | 6.3 | 15 | 57.3 | 0% | 0% | 0%
64 | MM64 | Tạo bài quiz | Thiết lập điểm số (điểm đạt), số lần được phép làm bài, Hình thức lấy điểm là lấy theo số điểm cao nhất | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 0% | 0% | 0%
65 | MM65 | Gửi đề thi | Đối với đề thi giữa/cuối kỳ, giảng viên gửi lên phòng quản lý chất lượng | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
66 | MM66 | Tạo câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi | Thêm các dạng câu hỏi đúng/sai, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi dạng hoàn thành câu, câu hỏi dạng sắp xếp thứ tự | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
67 | MM67 | Liên hệ hỗ trợ |  | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
68 | MM68 | Gửi thắc mắc | Gửi thắc mắc đến đích danh ai | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 559.6 | 882.9 | 264.87 | 590.3 | 2297.67 |  |  |  |  | 612.5 | 981 | 294.3 | 643 | 2530.8 |  | 6.2

## Sheet2 (hidden)
Phụ lục 1.1: DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | mobile
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | mobile
22 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | mobile
23 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | mobile
24 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | mobile
25 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | mobile
26 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
27 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
28 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
29 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
30 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
31 | PHP_DM1 | Danh mục từ điển - đơn giản | PHP
32 | PHP_DM2 | Danh mục từ điển - trung bình | PHP
33 | PHP_DM3 | Danh mục từ điển - phức tạp | PHP
34 | PHP_DM4 | Danh mục có tham chiếu - đơn giản | PHP
35 | PHP_DM5 | Danh mục có tham chiếu - trung bình | PHP
36 | PHP_DM6 | Danh mục có tham chiếu - Phức tạp | PHP
37 | PHP_GD1 | Thiết kế giao diện đơn giản | PHP
38 | PHP_GD2 | Thiết kế giao diện - trung bình | PHP
39 | PHP_GD3 | Thiết kế giao diện - phức tạp | PHP
40 | PHP_NV1 | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | PHP
41 | PHP_NV2 | Xử lý nghiệp vụ trung bình | PHP
42 | PHP_NV3 | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | PHP
43 | PHP_Box1 | Một khung (box) màn hình dữ liệu đơn giản | PHP
44 | PHP_Box2 | Một khung (box) màn hình dữ liệu trung bình | PHP
45 | PHP_Box3 | Một khung (box) màn hình dữ liệu phức tạp | PHP
| TT_NV1 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng đơn giản
| TT_NV2 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng trung bình
| TT_NV3 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng phức tạp
| TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản
| TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình
| TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp
| TT_BC1 | Tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản
| TT_BC2 | Tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình
| TT_BC3 | Tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp

## NL Phi CN
ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC DỰ ÁN - PHI CHỨC NĂNG, CÔNG VIỆC KHÁC
LMS
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
|  | Tổng nỗ lực: | 390.3143 | (Manhours)
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Nỗ lực
Tổng nỗ lực thực hiện (manhours)
1 | QTDA | Nỗ lực QTDA |  | 244.367
2 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  | 4
3 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  | 4
4 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  | 4
5 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  | 4
6 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ |  | 5
7 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng |  | 3.1091
8 | KH1 | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ |  | 40
9 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. |  | 1.4382
10 | DT2 | Đào tạo Người dùng |  | 2
11 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  | 4
12 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới |  | 6.4
13 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai |  | 68
|  |  | Tổng | 390.3143
Note on B8: ====== ID#AAAAcbUDeiY qlcl_hoalh1 (2022-07-05 11:57:17) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng
Note on C8: ====== ID#AAAAcbUDeiw MyLTH (2022-07-05 11:57:17) Tên đầu việc trong dự án

## NL QTDL
ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC DỰ ÁN - VỚI CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
LMS
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
|  | Tổng nỗ lực: | 0 | (Manhours)
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Nỗ lực
Tổng nỗ lực thực hiện (manhours)
1
2
3
4
5
|  |  | Tổng | 0
Note on B8: ====== ID#AAAAcbUDeiQ qlcl_hoalh1 (2022-07-05 11:57:17) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng
Note on C8: ====== ID#AAAAcbUDei4 MyLTH (2022-07-05 11:57:17) Tên đầu việc trong dự án

## BM_Kiem thu hieu nang (hidden)
NỖ LỰC KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (ĐƠN LẺ & KẾT HỢP)
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
1. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script (phút) | Thời gian thay dữ liệu test trong script (phút) | Số lượng test case | Thời gian viết 1 test case (phút) | Tổng thời gian viết test case | Concurrency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Tổng hợp dữ liệu sau mỗi mẫu test (phút) | Thời gian reset lại môi trường kiểm thử hiệu năng sau mỗi lần test (phút) | Tổng thời gian test hiệu năng đơn lẻ (phút) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 5 | 5 | 242.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
3 | YC_3 | MCN_3 | MH_3 | Sửa dữ liệu phòng ban | Sửa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 15 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4 | 5 | 5 | 182
4 | YC_4 | MCN_4 | MH_4 | Xóa dữ liệu phòng ban | Xóa | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 75 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 7.6667 | 5 | 5 | 538.3333
5 | YC_5 | MCN_5 | MH_5 | Báo cáo quản lý phòng ban | Báo cáo | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 231.6667
6 | YC_6 | MCN_6 | MH_6 | Cập nhật dữ liệu (Xử lý, thu hồi….) | Cập nhật dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 3 | 52 | 60 | 112 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 273.6667
7 | YC_7 | MCN_7 | MH_7 | Import phòng ban | Import | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 25 | 1 | 5 | 5 | 25 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 5.8333 | 5 | 5 | 259.1667
8 | YC_8 | MCN_8 | MH_8 | Export phòng ban | Export | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 30 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6 | 5 | 5 | 285
9 | YC_9 | MCN_8 | MH_9 | Load đối tượng trên bản đồ | Load đối tượng trên bản đồ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ | [9 empty] | = | 5.5948 | (mandays)
2. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script | Thời gian thay dữ liệu test trong script | Con currency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Chức năng đã được tạo script khi test đơn lẻ chưa? (1:đã tạo, 0:chưa tạo) | Tổng thời gian test hiệu năng kết hợp (phút) | Ghi chú
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 1 | 148.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 1 | 231.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp | [6 empty] | = | 0.90625 | (mandays)
3. Thời gian tạo báo cáo kiểm thử hiệu năng: |  |  |  |  | 240 | (phút)
4. Rủi ro trong quá trình kiểm thử hiệu năng: Gồm các rủi ro: 1. Server hoạt động không ổn định 2. LoadRunner bị lỗi 3. Tìm hiểu nghiệp vụ cần kiểm thử hiệu năng 4. Dữ liệu test hiệu năng bị chuẩn bị thiếu 5. Nghiên cứu tìm hiểu thêm về LoadRunner áp dụng vào kiểm thử hiệu năng dự án …………………... | [6 empty] | 960 | (phút)
5. Thời gian tạo dữ liệu test : |  |  |  | 240 | (Đây là phần đội phát triển nhập dữ liệu)
| Chức năng |  |  | Số lượng bảng giao tiếp | Thời gian (phút)
| Tìm kiếm |  |  | 3 | 30
| Thêm mới |  |  | 4 | 40
| Sửa |  |  | 2 | 20
| Xóa |  |  | 1 | 10
| Báo cáo |  |  | 5 | 50
| Cập nhật dữ liệu |  |  | 2 | 20
| Import |  |  | 3 | 30
| Export |  |  | 2 | 20
| Load đối tượng trên bản đồ |  |  | 2 | 20
Tổng thời gian kiểm thử hiệu năng |  |  |  |  | 9.501 | (mandays)
Chú ý |  |  |  |  | Nếu thời gian lẻ >=0.5md, làm tròn lên 1 md, ngược lại, <0.5md, làm tròn xuống
1
|  |  | 2 |  |  | Tìm kiếm
|  |  | 3 |  |  | Thêm mới
Sửa
Xóa
Cập nhật dữ liệu
Báo cáo
Import
Export
Load đối tượng trên bản đồ
Note on B4: ====== ID#AAAAcbUDeic QA_NgaNT10 (2022-07-05 11:57:17) Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C4: ====== ID#AAAAcbUDei8 QA_NgaNT10 (2022-07-05 11:57:17) Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT
Note on B19: ====== ID#AAAAcbUDei0 QA_NgaNT10 (2022-07-05 11:57:17) Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C19: ====== ID#AAAAcbUDejE QA_NgaNT10 (2022-07-05 11:57:17) Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT

## HDKTHN (hidden)
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MỘT SỐ THỜI GIAN CỤ THỂ
1. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL E1
- Với chức năng đơn giản: Tổng nỗ lực thực hiện <=1 md
- Với chức năng trung bình: Tổng nỗ lực thực hiện <=1.5md
- Với chức năng phức tạp: Tổng nỗ lực thực hiện <=2md
# Độ phức tạp của chức năng do CBGP đánh giá trong quá trình làm việc với khách hàng mô tả trong tài liệu KSSB
2. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL Ef
Thời gian tạo script cho 1 chức năng đơn giản : 2'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng trung bình: 5'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng phức tạp: 10'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử đơn lẻ: 5'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử tích hợp: 5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng đơn giản với 1 user : 0.5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng trung bình với 1 user : 1'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng phức tạp với 1 user : 1.5'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng đơn giản : 30'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng trung bình: 45'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng phức tạp: 60'
Độ phức tạp của chức năng:
1.Đơn giản: Giao tiếp <= 2 bảng trong DB
2.Trung bình: 2< Giao tiếp <= 5 bảng trong DB
3.Phức tạp: Giao tiếp > 5 bảng trong DB
Thời gian tạo dữ liệu test:
Giao tiếp 1 bảng: 10'
Hướng dẫn về các bước chức năng đơn giản\trung bình\phức tạp: Cụ thể: Khi thực hiện kiểm thử hiệu năng chức năng D, cần đi qua 3 bước chức năng A, B, C Cứ sau mỗi 1 button được hiểu là 1 bước chức năng (đồng thời, khi cần tìm kiếm dữ liệu tại 1 textbox mà xử lý dữ liệu quá lâu, ràng buộc nhiều bảng trong DB theo nghiệp vụ MSS (>5 bảng) cũng được coi là 1 bước chức năng). VD: A là button Login (chương trình nào cũng phải qua bước này), nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB <=2 --> có 1 bước chức năng đơn giản B là 1 button Tìm kiếm, nếu 2<số lượng bảng giao tiếp trong DB <=5 : --> có 1 bước chức năng trung bình C là button Xử lý nghiệp vụ, nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB >5 --> có 1 bước chức năng phức tạp --> Điền thông tin vào ô màu trắng tại các cột trong template như sau: Số lượng các bước chức năng đơn giản: 1 Số lượng các bước chức năng trung bình: 1 Số lượng các bước chức năng phức tạp: 1

## Định nghĩa Loại Chức năng
PHỤ LỤC 1.1 DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
22 | CN_MOBILE Client1-NC | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
23 | CN_MOBILE Client2_NC | Chức năng Client NC- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
24 | CN_MOBILE Client3-NC | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
25 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
26 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | MOBILE | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp
27 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | MOBILE | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước
28 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | MOBILE | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
29 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
30 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
31 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
32 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
33 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
34 | TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản | TT | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
35 | TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình | TT | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
36 | TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp | TT | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
37 | XML1 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML đơn giản | XML | Bản tin <10 trường thông tin
38 | XML2 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML trung bình | XML | Bản tin từ 10 -20 trường thông tin
39 | XML3 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML phức tạp | XML | Bản tin > 20 trường thông tin
40 | FW_GSM1 | Lập trình firmware cho khối GSM đơn giản | Firmware | Chỉ gồm chức năng nhắn tin, gọi điện
41 | FW_GSM2 | Lập trình firmware cho khối GSM trung bình | Firmware | Gồm các chức năng nhắn tin, gọi điện và TCP/IP
42 | FW_GSM3 | Lập trình firmware cho khối GSM phức tạp | Firmware | Gồm các chức năng nhắn tin, gọi điện, TCP/IP, UDP và FTP
43 | FW_SSL1 | Lập trình firmware cho SSL đơn giản | Firmware | Server xác thực thiết bị
44 | FW_SSL2 | Lập trình firmware cho SSL trung bình | Firmware | Thiết bị xác thực server
45 | FW_SSL3 | Lập trình firmware cho SSL phức tạp | Firmware | Cả server và thiết bị phải xác thực lẫn nhau
46 | FW_ADC1 | Lập trình firmware đo ADC đơn giản | Firmware | Chỉ đo điện áp đơn giản để gửi lên server
47 | FW_ADC2 | Lập trình firmware đo ADC trung bình | Firmware | Đo điện áp, cài đặt lưu ngưỡng quá áp
48 | FW_ADC3 | Lập trình firmware đo ADC phức tạp | Firmware | Đo điện áp, cài đặt lưu ngưỡng quá áp, khi quá áp thì phát cảnh bảo và gửi dữ liệu lên server
49 | CSI_NORMAL_1 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức đơn giản | CSI | Tại 1 site khách hàng (1 văn phòng, 1 xã)
50 | CSI_NORMAL_2 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức trung bình | CSI | Tại nhiều site khách hàng (Nhiều phòng, mức huyện)
51 | CSI_NORMAL_3 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức phức tạp | CSI | Phạm vi diện rộng mức tỉnh, toàn quốc
52 | DV_TABLEAU_CHART | Thiết kế biểu đồ tableau | Data Visualization | Dimension và measure và tooltip, Chỉ sử dụng biểu đồ có sẵn,
53 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Thiết kế dashboard đơn giản | Data Visualization | Không có hiệu ứng ( Không link. Không highlight, …)
54 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Thiết kế dashboard trung bình | Data Visualization | Có hiệu ứng ( Có link. Có highlight, …). | Nghiên cứu cho vào task phi chức năng
55 | DP_IMP1 | Đồng bộ dữ liệu đơn giản | Data Ingestion | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn | Hoặc theo số nguồn
56 | DP_IMP2 | Đồng bộ dữ liệu trung bình | Data Ingestion | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
57 | DP_IMP3 | Đồng bộ dữ liệu phức tạp | Data Ingestion | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
58 | DP_AGG1 | Tổng hợp dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước | Thêm số bước
59 | DP_AGG2 | Tổng hợp dữ liệu trung bình | Data process | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
60 | DP_AGG3 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | Data process | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
61 | DP_EXP1 | Xuất dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB | Mỗi step trong job là 1 bước
62 | DATA_SUPPORT1 | Khai thác dữ liệu loại đơn giản | SQL | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
63 | DATA_SUPPORT2 | Khai thác dữ liệu loại phức tạp | SQL | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
64 | DATA_SUPPORT3 | Khai thác dữ liệu loại đặc biệt | SQL | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
65 | WRITE_TC_WEB_1 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có 1 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác < 10 bảng
66 | WRITE_TC_WEB_2 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có > 1 đến 3 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác >= 10 bảng
67 | WRITE_TC_WEB_3 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có > 3 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác >= 10 bảng
68 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 1 màn hình
69 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
70 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 3 màn hình
71 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Testcase iOS |  | Testcase viết cho hệ điều hành iOS có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu trên 1 màn hình
72 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Testcase iOS |  | Testcase có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
73 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Testcase iOS |  | Testcase có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
74 | RUN_WEB_3 | Chạy auto test web |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
75 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 8h
76 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
77 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
78 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
79 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 20h
80 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 28h
81 | RUN_WEB_1 | Automation test web |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 8h
82 | RUN_WEB_2 | Automation test |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
83 | RUN_WEB_3 | Automation test |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
84 | MANTAIN_TC_WEB | Sửa testcase auto web |  | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp
85 | MAITAIN_TC_MOBILE | Sửa testcase auto mobile |  | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp trên mobile
86 | CICD02 | Viết Script cho 1 service lần đầu |  | Viết script triển khai luồng triển khai CI/CD và cấu hình tích hợp trên jenkins, gitlab cho 1 service lần đầu
87 | CICD03 | Viết Script thêm 1 service |  | Viết script triển khai luồng triển khai CI/CD và cấu hình trên jenkins,gitlab khi triển khai thêm 1 service mới.
88 | UNITTEST | Nỗ lực unit Test

## Định nghĩa loại công việc
PHỤ LỤC 1.2 DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC
STT | Loại công việc | Công việc | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra
1 | QTDA | QTDA | Quản trị dự án bao gồm: - Xây dựng kế hoạch dự án, kế hoạch thực hiện - Xây dựng ULNL của dự án - Xây dựng chuẩn bị biên bản nghiệm thu với khách hàng… |  | - Kế hoạch thực hiện - ULNL - Sản phẩm phần mềm - Biên bản nghiệm thu
2 | Giải pháp | Cắt style css và html, js | Cắt giao diện web | File design giao diện | - file CSS, HTML, JS
3 | Giải pháp | Khảo sát | Khảo sát yêu cầu khách hàng |  | Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi khảo sát. Đây là thông tin đầu vào để xây dựng PTYC
4 | Giải pháp | PTYC | Viết tài liệu Phân tích yêu cầu |  | (QT.00.CNTT.28_BM.01_Phan tich yeu cau)
5 | Giải pháp | DTYC | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu |  | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu
6 | Giải pháp | TKTT | Xây dựng thiết kế, làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.02_Thiet ke tong the.doc của quy trình Agile
7 | Giải pháp | TKCSDL | Làm tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.03_Thiet ke co so du lieu.doc của quy trình Agile
8 | Giải pháp | TKCT | Làm tài liệu thiết kế chi tiết |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.04_Thiet ke chi tiet.doc của quy trình Agile
9 | Phát triển | Lập trình | Viết code | Tài liệu TKCT | Mã nguồn chương trình tham khảo tiêu chuẩn mã nguồn trong quy định PL05.QT.00.CNTT.28 Checklist Tieu chuan chat luong ma nguon ung dung Java.pdf
10 | Phát triển | Unit test | Viết code unit test cho chương trình | Tài liệu TKCT | - Source code
11 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | Mẫu KBKT Common đã gửi
12 | Kiểm thử | Kiểm thử | Kiểm thử chương trình, kiểm thử ảnh hưởng chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả test trong file KBKT
13 | Kiểm thử | Kịch bản kiểm thử tự động | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | File excel Script test tự động
14 | Kiểm thử | Xây dựng HDSD | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.06 Tai lieu Huong dan su dung.doc của quy trình Agile
15 | Phát triển | Cấu hình tổng hợp ETL | Cấu hình tổng hợp dữ liệu trên ETL |  | File job ETL
16 | Phát triển | Design file birt | Xây dựng file design báo cáo |  | File Birt design báo cáo
17 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử |  | Báo cáo kiểm thử
18 | HPTS | HPTS | Xây dựng kịch bản hypothesis test
19 | QA | Quản lý chất lượng | Tham gia review các tài liệu dự án theo quy trình, kiểm soát chất lượng, quy trình dự án | Báo cáo chất lượng

## CSDL_CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc |  | Nỗ lực (MH)
| Nhom cong viec |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (mandays)
1 | NVJ1-PTM | Giải pháp | NVJ1-PTMGiải pháp | 8
2 | NVJ1-PTM | Phát triển | NVJ1-PTMPhát triển | 12
3 | NVJ1-PTM | Kiểm thử | NVJ1-PTMKiểm thử | 8
4 | NVJ2-PTM | Giải pháp | NVJ2-PTMGiải pháp | 10
5 | NVJ2-PTM | Phát triển | NVJ2-PTMPhát triển | 20
6 | NVJ2-PTM | Kiểm thử | NVJ2-PTMKiểm thử | 14
7 | NVJ3-PTM | Giải pháp | NVJ3-PTMGiải pháp | 16
8 | NVJ3-PTM | Phát triển | NVJ3-PTMPhát triển | 26
9 | NVJ3-PTM | Kiểm thử | NVJ3-PTMKiểm thử | 23
10 | GD_WEB1 | Giải pháp | GD_WEB1Giải pháp | 6
11 | GD_WEB1 | Phát triển | GD_WEB1Phát triển | 12
12 | GD_WEB1 | Kiểm thử | GD_WEB1Kiểm thử | 8
13 | GD_WEB2 | Giải pháp | GD_WEB2Giải pháp | 10
14 | GD_WEB2 | Phát triển | GD_WEB2Phát triển | 19
15 | GD_WEB2 | Kiểm thử | GD_WEB2Kiểm thử | 10
16 | GD_WEB3 | Giải pháp | GD_WEB3Giải pháp | 15
17 | GD_WEB3 | Phát triển | GD_WEB3Phát triển | 22
18 | GD_WEB3 | Kiểm thử | GD_WEB3Kiểm thử | 16
19 | BC1 | Giải pháp | BC1Giải pháp | 6
20 | BC1 | Phát triển | BC1Phát triển | 7
21 | BC1 | Kiểm thử | BC1Kiểm thử | 6
22 | BC2 | Giải pháp | BC2Giải pháp | 6
23 | BC2 | Phát triển | BC2Phát triển | 15
24 | BC2 | Kiểm thử | BC2Kiểm thử | 11
25 | BC3 | Giải pháp | BC3Giải pháp | 16
26 | BC3 | Phát triển | BC3Phát triển | 32
27 | BC3 | Kiểm thử | BC3Kiểm thử | 16
28 | NVJ3-NC | Giải pháp | NVJ3-NCGiải pháp | 6
29 | NVJ3-NC | Phát triển | NVJ3-NCPhát triển | 15
30 | NVJ3-NC | Kiểm thử | NVJ3-NCKiểm thử | 11
31 | NVJ2-NC | Giải pháp | NVJ2-NCGiải pháp | 3.59
32 | NVJ2-NC | Phát triển | NVJ2-NCPhát triển | 6.14
33 | NVJ2-NC | Kiểm thử | NVJ2-NCKiểm thử | 4.76
34 | NVJ1-NC | Giải pháp | NVJ1-NCGiải pháp | 1.69
35 | NVJ1-NC | Phát triển | NVJ1-NCPhát triển | 3.01
36 | NVJ1-NC | Kiểm thử | NVJ1-NCKiểm thử | 3.16
37 | DM2 | Giải pháp | DM2Giải pháp | 4.5
38 | DM2 | Phát triển | DM2Phát triển | 9
39 | DM2 | Kiểm thử | DM2Kiểm thử | 7.5
40 | GD_MOBILE1 | Giải pháp | GD_MOBILE1Giải pháp | 3
41 | GD_MOBILE1 | Phát triển | GD_MOBILE1Phát triển | 4
42 | GD_MOBILE1 | Kiểm thử | GD_MOBILE1Kiểm thử | 3
43 | GD_MOBILE2 | Giải pháp | GD_MOBILE2Giải pháp | 7
44 | GD_MOBILE2 | Phát triển | GD_MOBILE2Phát triển | 10
45 | GD_MOBILE2 | Kiểm thử | GD_MOBILE2Kiểm thử | 7
46 | GD_MOBILE3 | Giải pháp | GD_MOBILE3Giải pháp | 13
47 | GD_MOBILE3 | Phát triển | GD_MOBILE3Phát triển | 19
48 | GD_MOBILE3 | Kiểm thử | GD_MOBILE3Kiểm thử | 14
49 | DM1 | Giải pháp | DM1Giải pháp | 1.5
50 | DM1 | Phát triển | DM1Phát triển | 3
51 | DM1 | Kiểm thử | DM1Kiểm thử | 3.5
52 | CN_WEB_KT | Giải pháp | CN_WEB_KTGiải pháp | 8
53 | CN_WEB_KT | Phát triển | CN_WEB_KTPhát triển | 48
54 | CN_WEB_KT | Kiểm thử | CN_WEB_KTKiểm thử | 16
55 | GD1_CUT | Giải pháp | GD1_CUTGiải pháp | 1.2
56 | GD1_CUT | kiểm thử | GD1_CUTkiểm thử | 1.2
57 | GD1_CUT | Phát triển | GD1_CUTPhát triển | 0
58 | GD2_CUT | Phát triển | GD2_CUTPhát triển | 4
59 | GD2_CUT | kiểm thử | GD2_CUTkiểm thử | 2
60 | GD2_CUT | Giải pháp | GD2_CUTGiải pháp | 0
61 | CN_WEB1 | Giải pháp | CN_WEB1Giải pháp | 7.5
62 | CN_WEB1 | Phát triển | CN_WEB1Phát triển | 12
63 | CN_WEB1 | Kiểm thử | CN_WEB1Kiểm thử | 7
64 | CN_WEB2 | Giải pháp | CN_WEB2Giải pháp | 10
65 | CN_WEB2 | Phát triển | CN_WEB2Phát triển | 15
66 | CN_WEB2 | Kiểm thử | CN_WEB2Kiểm thử | 10
67 | CN_WEB3 | Giải pháp | CN_WEB3Giải pháp | 15
68 | CN_WEB3 | Phát triển | CN_WEB3Phát triển | 21
69 | CN_WEB3 | Kiểm thử | CN_WEB3Kiểm thử | 15
70 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | CN_MOBILE Client1Giải pháp | 4
71 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | CN_MOBILE Client1Phát triển | 8
72 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | CN_MOBILE Client1kiểm thử | 4
73 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | CN_MOBILE Client2Giải pháp | 8
74 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | CN_MOBILE Client2Phát triển | 17.5
75 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | CN_MOBILE Client2kiểm thử | 10.5
76 | CN_MOBILE Client2 -NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2 -NCGiải pháp | 4
77 | CN_MOBILE Client2 -NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2 -NCPhát triển | 8
78 | CN_MOBILE Client2 -NC | kiểm thử | CN_MOBILE Client2 -NCkiểm thử | 4
79 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | CN_MOBILE Client3Giải pháp | 12
80 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | CN_MOBILE Client3Phát triển | 28
81 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | CN_MOBILE Client3kiểm thử | 16.8
82 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | CN_MOBILE Server1Giải pháp | 4
83 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | CN_MOBILE Server1Phát triển | 7.5
84 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | CN_MOBILE Server1kiểm thử | 4
85 | CN_MOBILE Server2 | Giải pháp | CN_MOBILE Server2Giải pháp | 8
86 | CN_MOBILE Server2 | Phát triển | CN_MOBILE Server2Phát triển | 14.8
87 | CN_MOBILE Server2 | kiểm thử | CN_MOBILE Server2kiểm thử | 9
88 | CN_MOBILE Server3 | Giải pháp | CN_MOBILE Server3Giải pháp | 15
89 | CN_MOBILE Server3 | Phát triển | CN_MOBILE Server3Phát triển | 26
90 | CN_MOBILE Server3 | kiểm thử | CN_MOBILE Server3kiểm thử | 18
91 | TT_DB1 | Giải pháp | TT_DB1Giải pháp | 7.36
92 | TT_DB1 | Phát triển | TT_DB1Phát triển | 8
93 | TT_DB1 | kiểm thử | TT_DB1kiểm thử | 6.88
94 | TT_DB2 | Giải pháp | TT_DB2Giải pháp | 11.04
95 | TT_DB2 | Phát triển | TT_DB2Phát triển | 16
96 | TT_DB2 | kiểm thử | TT_DB2kiểm thử | 10.4
97 | TT_DB3 | Giải pháp | TT_DB3Giải pháp | 14.72
98 | TT_DB3 | Phát triển | TT_DB3Phát triển | 24
99 | TT_DB3 | kiểm thử | TT_DB3kiểm thử | 13.84
100 | FW_GSM1 | Giải pháp | FW_GSM1Giải pháp | 20
101 | FW_GSM1 | Phát triển | FW_GSM1Phát triển | 32
102 | FW_GSM1 | kiểm thử | FW_GSM1kiểm thử | 24
103 | FW_GSM2 | Giải pháp | FW_GSM2Giải pháp | 26
104 | FW_GSM2 | Phát triển | FW_GSM2Phát triển | 40
105 | FW_GSM2 | kiểm thử | FW_GSM2kiểm thử | 28
106 | FW_GSM3 | Giải pháp | FW_GSM3Giải pháp | 32
107 | FW_GSM3 | Phát triển | FW_GSM3Phát triển | 48
108 | FW_GSM3 | kiểm thử | FW_GSM3kiểm thử | 32
109 | FW_SSL1 | Giải pháp | FW_SSL1Giải pháp | 20
110 | FW_SSL1 | Phát triển | FW_SSL1Phát triển | 32
111 | FW_SSL1 | kiểm thử | FW_SSL1kiểm thử | 24
112 | FW_SSL2 | Giải pháp | FW_SSL2Giải pháp | 26
113 | FW_SSL2 | Phát triển | FW_SSL2Phát triển | 40
114 | FW_SSL2 | kiểm thử | FW_SSL2kiểm thử | 28
115 | FW_SSL3 | Giải pháp | FW_SSL3Giải pháp | 32
116 | FW_SSL3 | Phát triển | FW_SSL3Phát triển | 48
117 | FW_SSL3 | kiểm thử | FW_SSL3kiểm thử | 32
118 | FW_ADC1 | Giải pháp | FW_ADC1Giải pháp | 20
119 | FW_ADC1 | Phát triển | FW_ADC1Phát triển | 32
120 | FW_ADC1 | kiểm thử | FW_ADC1kiểm thử | 24
121 | FW_ADC2 | Giải pháp | FW_ADC2Giải pháp | 26
122 | FW_ADC2 | Phát triển | FW_ADC2Phát triển | 40
123 | FW_ADC2 | kiểm thử | FW_ADC2kiểm thử | 28
124 | FW_ADC3 | Giải pháp | FW_ADC3Giải pháp | 32
125 | FW_ADC3 | Phát triển | FW_ADC3Phát triển | 48
126 | FW_ADC3 | kiểm thử | FW_ADC3kiểm thử | 32
127 | CSI_NORMAL_1 | Giải pháp | CSI_NORMAL_1Giải pháp | 24
128 | CSI_NORMAL_1 | Phát triển | CSI_NORMAL_1Phát triển | 6
129 | CSI_NORMAL_1 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_1Kiểm thử | 12
130 | CSI_NORMAL_2 | Giải pháp | CSI_NORMAL_2Giải pháp | 40
131 | CSI_NORMAL_2 | Phát triển | CSI_NORMAL_2Phát triển | 10
132 | CSI_NORMAL_2 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_2Kiểm thử | 20
133 | CSI_NORMAL_3 | Giải pháp | CSI_NORMAL_3Giải pháp | 64
134 | CSI_NORMAL_3 | Phát triển | CSI_NORMAL_3Phát triển | 16
135 | CSI_NORMAL_3 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_3Kiểm thử | 32
136 | DM3 | Giải pháp | DM3Giải pháp | 6
137 | DM3 | Phát triển | DM3Phát triển | 16
138 | DM3 | Kiểm thử | DM3Kiểm thử | 16
139 | DP_IMP1 | Giải pháp | DP_IMP1Giải pháp | 4
140 | DP_IMP1 | Phát triển | DP_IMP1Phát triển | 4
141 | DP_IMP1 | Kiểm thử | DP_IMP1Kiểm thử | 3.5
142 | DP_IMP2 | Giải pháp | DP_IMP2Giải pháp | 7.5
143 | DP_IMP2 | Phát triển | DP_IMP2Phát triển | 12
144 | DP_IMP2 | Kiểm thử | DP_IMP2Kiểm thử | 7
145 | DP_IMP3 | Giải pháp | DP_IMP3Giải pháp | 11
146 | DP_IMP3 | Phát triển | DP_IMP3Phát triển | 16
147 | DP_IMP3 | Kiểm thử | DP_IMP3Kiểm thử | 10.5
148 | DP_EXP1 | Giải pháp | DP_EXP1Giải pháp | 4
149 | DP_EXP1 | Phát triển | DP_EXP1Phát triển | 4
150 | DP_EXP1 | Kiểm thử | DP_EXP1Kiểm thử | 3.5
151 | DP_AGG1 | Giải pháp | DP_AGG1Giải pháp | 6
152 | DP_AGG1 | Phát triển | DP_AGG1Phát triển | 6
153 | DP_AGG1 | Kiểm thử | DP_AGG1Kiểm thử | 5.5
154 | DP_AGG2 | Giải pháp | DP_AGG2Giải pháp | 8.5
155 | DP_AGG2 | Phát triển | DP_AGG2Phát triển | 16
156 | DP_AGG2 | Kiểm thử | DP_AGG2Kiểm thử | 9
157 | DP_AGG3 | Giải pháp | DP_AGG3Giải pháp | 12
158 | DP_AGG3 | Phát triển | DP_AGG3Phát triển | 24
159 | DP_AGG3 | Kiểm thử | DP_AGG3Kiểm thử | 12.5
160 | DV_TABLEAU_CHART | Giải pháp | DV_TABLEAU_CHARTGiải pháp | 2
161 | DV_TABLEAU_CHART | Phát triển | DV_TABLEAU_CHARTPhát triển | 3
162 | DV_TABLEAU_CHART | Kiểm thử | DV_TABLEAU_CHARTKiểm thử | 3
163 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Giải pháp | 2
164 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Phát triển | 4
165 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Kiểm thử | 2
166 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Giải pháp | 4
167 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Phát triển | 8
168 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Kiểm thử | 4
169 | DATA_SUPPORT1 | Giải pháp | DATA_SUPPORT1Giải pháp | 3
170 | DATA_SUPPORT1 | Phát triển | DATA_SUPPORT1Phát triển | 6
171 | DATA_SUPPORT1 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT1Kiểm thử | 2.75
172 | DATA_SUPPORT2 | Giải pháp | DATA_SUPPORT2Giải pháp | 4.25
173 | DATA_SUPPORT2 | Phát triển | DATA_SUPPORT2Phát triển | 16
174 | DATA_SUPPORT2 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT2Kiểm thử | 4.5
175 | DATA_SUPPORT3 | Giải pháp | DATA_SUPPORT3Giải pháp | 6
176 | DATA_SUPPORT3 | Phát triển | DATA_SUPPORT3Phát triển | 24
177 | DATA_SUPPORT3 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT3Kiểm thử | 6.25
178 | WRITE_TC_WEB_1 | kiểm thử | WRITE_TC_WEB_1kiểm thử | 8
179 | WRITE_TC_WEB_1 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_1Giải pháp | 0
180 | WRITE_TC_WEB_1 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_1Phát triển | 0
181 | WRITE_TC_WEB_2 | Kiểm thử | WRITE_TC_WEB_2Kiểm thử | 12
182 | WRITE_TC_WEB_2 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_2Giải pháp | 0
183 | WRITE_TC_WEB_2 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_2Phát triển | 0
184 | WRITE_TC_WEB_3 | kiểm thử | WRITE_TC_WEB_3kiểm thử | 16
185 | WRITE_TC_WEB_3 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_3Giải pháp | 0
186 | WRITE_TC_WEB_3 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_3Phát triển | 0
187 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1kiểm thử | 8
188 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1Giải pháp | 0
189 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1Phát triển | 0
190 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2kiểm thử | 12
191 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2Giải pháp | 0
192 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2Phát triển | 0
193 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3kiểm thử | 16
194 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3Giải pháp | 0
195 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3Phát triển | 0
196 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1kiểm thử | 12
197 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1Giải pháp | 0
198 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1Phát triển | 0
199 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2kiểm thử | 16
200 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2Giải pháp | 0
201 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2Phát triển | 0
202 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3kiểm thử | 20
203 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3Giải pháp | 0
204 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3Phát triển | 0
205 | MANTAIN_TC_WEB | kiểm thử | MANTAIN_TC_WEBkiểm thử | 4
206 | MANTAIN_TC_WEB | Giải pháp | MANTAIN_TC_WEBGiải pháp | 0
207 | MANTAIN_TC_WEB | Phát triển | MANTAIN_TC_WEBPhát triển | 0
208 | MAITAIN_TC_MOBILE | kiểm thử | MAITAIN_TC_MOBILEkiểm thử | 6
209 | MAITAIN_TC_MOBILE | Giải pháp | MAITAIN_TC_MOBILEGiải pháp | 0
210 | MAITAIN_TC_MOBILE | Phát triển | MAITAIN_TC_MOBILEPhát triển | 0
211 | CICD02 | Phát triển | CICD02Phát triển | 10
212 | CICD02 | kiểm thử | CICD02kiểm thử | 0
213 | CICD02 | Giải pháp | CICD02Giải pháp | 0
214 | CICD03 | Phát triển | CICD03Phát triển | 2
215 | CICD03 | kiểm thử | CICD03kiểm thử | 0
216 | CICD03 | Giải pháp | CICD03Giải pháp | 0
217 | RUN_WEB_1 | Kiểm thử | RUN_WEB_1Kiểm thử | 8
218 | RUN_WEB_1 | Giải pháp | RUN_WEB_1Giải pháp | 0
219 | RUN_WEB_1 | Phát triển | RUN_WEB_1Phát triển | 0
220 | RUN_WEB_2 | Kiểm thử | RUN_WEB_2Kiểm thử | 12
221 | RUN_WEB_2 | Giải pháp | RUN_WEB_2Giải pháp | 0
222 | RUN_WEB_2 | Phát triển | RUN_WEB_2Phát triển | 0
223 | RUN_WEB_3 | Kiểm thử | RUN_WEB_3Kiểm thử | 16
224 | RUN_WEB_3 | Giải pháp | RUN_WEB_3Giải pháp | 0
225 | RUN_WEB_3 | Phát triển | RUN_WEB_3Phát triển | 0
226 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_1Kiểm thử | 8
227 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_1Giải pháp | 0
228 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_1Phát triển | 0
229 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_2Kiểm thử | 12
230 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_2Giải pháp | 0
231 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_2Phát triển | 0
232 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_3Kiểm thử | 16
233 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_3Giải pháp | 0
234 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_3Phát triển | 0
235 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_1Kiểm thử | 12
236 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_1Giải pháp | 0
237 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_1Phát triển | 0
238 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_2Kiểm thử | 20
239 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_2Giải pháp
240 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_2Phát triển
241 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_3Kiểm thử | 28
242 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_3Giải pháp | 0
243 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_3Phát triển | 0
244 | CN_MOBILE Client1-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client1-NCGiải pháp | 2
245 | CN_MOBILE Client1-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client1-NCPhát triển | 4
246 | CN_MOBILE Client1-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client1-NCKiểm thử | 4
247 | CN_MOBILE Client2-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2-NCGiải pháp | 4
248 | CN_MOBILE Client2-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2-NCPhát triển | 8.75
249 | CN_MOBILE Client2-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client2-NCKiểm thử | 10.5
250 | CN_MOBILE Client3-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client3-NCGiải pháp | 7.5
251 | CN_MOBILE Client3-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client3-NCPhát triển | 13
252 | CN_MOBILE Client3-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client3-NCKiểm thử | 18
253 | CN_MOBILE Server1-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server1-NCGiải pháp | 2
254 | CN_MOBILE Server1-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server1-NCPhát triển | 3.5
255 | CN_MOBILE Server1-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server1-NCKiểm thử | 4
256 | CN_MOBILE Server2-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server2-NCGiải pháp | 4
257 | CN_MOBILE Server2-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server2-NCPhát triển | 7.5
258 | CN_MOBILE Server2-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server2-NCKiểm thử | 9
259 | CN_MOBILE Server3-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server3-NCGiải pháp | 7.5
260 | CN_MOBILE Server3-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server3-NCPhát triển | 13
261 | CN_MOBILE Server3-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server3-NCKiểm thử | 18
262 | UNITTEST | Nỗ lực unit Test | UNITTESTNỗ lực unit Test | Bằng 30% nỗ lực lập trình
Note on C2: ====== ID#AAAAcbUDeik qlcl_hoalh1 (2022-07-05 11:57:17) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## CSDL Phi CN
PHỤ LỤC 1.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI CHỨC NĂNG
STT | Mã đầu việc | Đầu việc | Pham vi | Ví dụ | Mô tả công việc | Nỗ lực thực hiện (MH)
1 | QTDA | Nỗ lực QTDA | Hệ thống |  |  | 10% nỗ lực
2 | QA | Nỗ lực QA dự án | Hệ thống |  |  | 3%
3 | TH | Test Tích hợp hệ thống khác | Hê thống |  |  | 12
4 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ | Hệ thống |  |  | 5
5 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng | Hệ thống |  |  | 3.1091
6 | SZ1 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module |  |  | 8
7 | SZ2 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module |  |  | 16
8 | SZ3 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module |  |  | 80
9 | SZ4 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module |  |  | 4
10 | SZ5 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module |  |  | 8
11 | SZ6 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module |  |  | 12
12 | UC1 | Làm các thủ tục upcode và bàn giao trên WO |  |  |  | 2
13 | UC2 | Review và phê duyệt WO upcode |  |  |  | 2.1491
14 | UC3 | Merge code |  | 5% nỗ lực coding các chức năng merge |  | 3.679
15 | UC4 | Test Merge code |  | 20% tổng nỗ lực test các yc merge |  | 10
16 | UC5 | Tham gia upcode |  |  |  | 3.3839
17 | UC6 | Release phiên bản trên jenskin và Cập nhật kết quả upcode trên IBM |  |  |  | 2.8054
18 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn |  |  |  | 6.05
19 | TK2 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.1333
20 | TK3 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Bổ sung 6-10 server |  |  | 9.131
21 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.4
22 | TK5 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung 6-10 server |  |  | 7.2
23 | TK6 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung > 10 server |  |  | 83.84
24 | TK7 | Hồ sơ kỹ thuật |  |  |  | 72
25 | TK8 | Bộ chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |  | 7.2
26 | TK9 | Dựng môi trường test hiệu năng |  |  |  | 5.6
27 | TK10 | Test hiệu năng |  |  |  | 12
28 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng |  |  |  | 7.2
29 | DT1 | Đào tạo VHKT |  |  |  | 2
30 | DT2 | Đào tạo Người dùng |  |  |  | 2
31 | DT3 | Đào tạo CSKH |  |  |  | 2
32 | DT4 | Tài liệu HDVH |  |  |  | 4
33 | DT5 | Tài liệu HDKT |  |  |  | 2 | 8.5
34 | DT6 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt |  |  |  | 4
35 | VH1 | Rà soát ATTT server |  |  |  | 4
36 | VH2 | Rà soát ATTT ứng dụng |  |  |  | 4
37 | VH3 | Rà soát dự phòng |  |  |  | 2
38 | VH4 | Khai báo cảnh báo, giám sát |  |  |  | 28
39 | VH5 | Hỗ trợ phản ánh | - Hệ thống đã bàn giao |  |  | 1.8824
40 | VH6 | Hỗ trợ phản ánh | - Hệ thống chưa bàn giao: |  |  | 24
41 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  |  |  | 4
42 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai |  |  |  | 68
43 | VH9 | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai |  |  |  | 24
44 | VH10 | Rà soát các phản ánh người dùng để chủ động tối ưu |  |  |  | 8
45 | KH1 | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ |  |  |  | 40
46 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. |  |  |  | 1.4382
47 | RV1 | Review tài liệu giải pháp |  |  |  | 1.7667
48 | RV2 | Review code |  |  |  | 2.9
49 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp |  | Khi các chức năng trên hệ thống có tích hợp với hệ thống bên ngoài cần phải tìm hiểu các lib, sdk công nghệ mà đối tác cung cấp. |  | 8
50 | DTNB01 | Chuẩn bị nội dung đào tạo,Xây dựng kế hoạch đào tạo |  |  |  | 4
51 | DTNB02 | Tham gia đào tạo |  |  |  | 4
52 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  |  |  | 4

## CSDL_QTDL
PHỤ LỤC 1.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
STT | Mã đầu việc | Đầu việc | Pham vi | Ví dụ | Mô tả công việc | Nỗ lực thực hiện (MH)
1 | CDE | Xây dựng các nội dung về CDE trên hệ thống. | Hệ thống |  |  | 4
2 | METADATA | Xây dựng thông tin trên Kho siêu dữ liệu cho 1 CDE (UL thực tế nhân theo số lượng CDE) | Hệ thống |  |  | 0.2
| METADATA_EXP | VD: Hệ thống/Module có 10 CDE |  |  |  | 2
3 | CLDL | Xây dựng rule CLDL cho 100 luật (UL thực tế nhân theo block 100 luật) | Hệ thống |  |  | 25
| CLDL_EXP | VD: Hệ thống/Module có 180 luật |  |  |  | 45
4 | CLDL_INTER | Khai báo và test rule CLDL cho 100 luật (UL thực tế nhân theo block 100 luật) | Hệ thống |  |  | 50
| CLDL_INTER_EXP | VD: Hệ thống/Module có 180 luật |  |  |  | 90
5 | BMDL | Phân cấp danh mục dữ liệu, cấp độ dữ liệu, phân quyền dữ liệu cho 1 CDE (UL thực tế nhân theo số lượng CDE) | Hệ thống |  |  | 0.2
| BMDL_EXP | VD: Hệ thống/Module có 10 CDE |  |  |  | 2

## Ty le phan bo nguon luc du an (hidden)
Tỷ lệ phân bổ nguồn lực dự án web
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Tỷ lệ (%) | Có thực hiện?
1 | Quản trị dự án | Nỗ lực cho hoạt động QTDA (lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng, báo cáo, họp định kỳ, họp khởi động, họp kết thúc, họp milestone…) | 20.5 | 9.152% | Có
2 | Phân tích | Nỗ lực cho các hoạt động khảo sát, tạo và xem xét các tài liệu phân tích, Prototype và thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT | 10 | 4.464% | Có
3 | Thiết kế | Nỗ lực cho các hoạt động làm tài liệu thiết kế | 15 | 6.696% | Có
4 | Tổng nỗ lực coding (MD) | Là tổng nỗ lực coding và Unit test của các chức năng khi chưa tính % tái sử dụng | 98 | 43.75% | Có
5 | Nỗ lực cho viết KBKT (MD) | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, làm biên bản nghiệm thu nội bộ, thực hiện kiểm thử | 80.5 | 35.94% | Có
7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn không thực hiện | 224 | 100%
Note on G6: ====== ID#AAAAcbUDeio QA_ngant10 (2022-07-05 11:57:17) Dự án có thực hiện công việc này không?

## HD ULNL
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC THỰC HIỆN PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức
Cách thức ước lượng (estimation) nỗ lực thực hiện: Dựa vào CSDL ước lượng nỗ lực (Chức năng và phi chức năng)
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện ước lượng và tài liệu đầu vào cho các lần ước lượng
TT | Lần Quy trình | Lần 1 |  |  | Lần cuối ( Tùy chọn)
|  | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện
1 |  | - Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, chốt xong kế hoạch kế hoạch thực hiện với khách hàng. - Tài liệu ULNL đảm bảo hoàn thành trước khi chốt kế hoạch với khách hàng.. | Khảo sát sơ bộ | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực. | - Trong giai đoạn Phát triển, sau khi tài liệu Thiết kế chi tiết được phê duyệt. | Thiết kế chi tiết, Thiết kế cơ sở dữ liệu | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực
3. Chi tiết các bước thực hiện ước lượng nỗ lực thực hiện phần mềm
Bước 1 |  |  | Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile…
Bước 2 |  |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng"
Bước 3 |  |  | Chọn mã chức năng phù hợp với chức năng thực hiện theo CSDL ULNL chức năng. Chỉ thực hiện điền thông tin vào cột màu trắng, các cột màu xanh tự động điền thông tin theo công thức. Xác định thêm % tái sử dụng của từng chức năng (nếu có) Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%. Trong trường hợp thiếu loại chức năng so với ước lượng chuẩn thì phải thực hiện báo cáo BGĐ phê duyệt trước khi áp dụng.
Bước 4 |  |  | Căn cứ vào CSDL phi chức năng liệt kê các yêu cầu phi chức năng cần thực hiện vào sheet NL phi chức năng. Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 5 |  |  | Thực hiện vào sheet NL QTDL. Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 6 |  |  | Dữ liệu sẽ tự tính toán hiện thị tại sheet "Tổng hơp". Dự án muốn hiện chi tiết dữ liệu nào có thể tự điều chỉnh để hiển thị.
Xác định danh sách chức năng hệ thống
Xác định nỗ lực chức năng
Xác định nỗ lực phi chức năng (QTDA, Triển khai...)
Xác định công nghệ dự án
Xác định tổng nỗ lực dự án và phân bổ chi tiết
Xác định nỗ lực tiêu chuẩn QTDL

## HD Tái sử dụng PM
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC TÁI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức: Đánh giá khả năng tái sử dụng của hệ thống để đưa ra ULNL chuẩn.
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
STT | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện
1 | Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, tìm hiểu yêu cầu kĩ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Khảo sát sơ bộ | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực. | Tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực
3. Chi tiết các bước thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
Bước 1 |  | Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile… Tìm hiểu các nghiệp vụ dự án
Bước 2 |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng" và tỷ lệ tái sử dụng tương ứng
Bước 3 |  | Bộ phận được giao thực hiện đánh giá thẩm định dựa trên các tiêu chí: 3.1 Tái sử dụng về công nghệ, thiết kế, framework 3.2 Tái sử dụng về tài liệu giải pháp, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch xây dựng sản phẩm 3.3 Tái sử dụng về thiết kế cơ sở dữ liệu, mã nguồn, công cụ hỗ trợ phát triển sản phẩm 3.4 Tái sử dụng từ các chức năng trong cùng hệ thống. 3.5 Tái sử dụng dựa trên năng lực kinh nghiệm của nhóm phát triển sản phẩm 3.6 Trong quá trình xây dựng sản phẩm, ngoài việc đánh giá khả năng tái sử dụng được từ hệ thống khác cũng cần đánh giá để thiết kế các thành phần của hệ thống đó có thể tái sử dụng về sau (Khi thiết kế ko chú ý tới việc tái sử dụng thì việc tác sử dụng sau này trở nên khó khăn).
Bước 4 |  | Cập nhật tỷ lệ tái sử dụng theo BM ULNL
Bước 5 |  | Xác định nỗ lực tái sử dụng theo BM ULNL
Đề xuất các hệ thống, chức năng tái sử dụng
Đánh giá, thẩm định khả năng tái sử dụng
Thống nhất khả năng và tỷ lệ tái sử dụng
Tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống
Xác định ULNL tái sử dụng

## CSDL CN (hidden)
Phụ lục 1.3: CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc | Công việc | Nỗ lực (MH)
1 | NVJ1-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-PTM | 3
2 | NVJ1-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-PTM | 2
3 | NVJ1-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ1-PTM | 1
4 | NVJ1-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-PTM | 1
5 | NVJ1-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-PTM | 10
6 | NVJ1-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ1-PTM | 6
7 | NVJ1-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
8 | NVJ1-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
9 | NVJ1-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-PTM | 1
10 | NVJ2-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-PTM | 5
11 | NVJ2-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-PTM | 4
12 | NVJ2-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ2-PTM | 1
13 | NVJ2-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-PTM | 2
14 | NVJ2-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-PTM | 14
15 | NVJ2-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ2-PTM | 9
16 | NVJ2-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
17 | NVJ2-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
18 | NVJ2-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-PTM | 2
19 | NVJ3-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-PTM | 8
20 | NVJ3-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-PTM | 8
21 | NVJ3-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ3-PTM | 2
22 | NVJ3-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-PTM | 2
23 | NVJ3-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-PTM | 18
24 | NVJ3-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ3-PTM | 12
25 | NVJ3-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
26 | NVJ3-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
27 | NVJ3-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-PTM | 3
28 | GD_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB1 | 3
29 | GD_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB1 | 2
30 | GD_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB1 | 1
31 | GD_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB1 | 8
32 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
33 | GD_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
34 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB1 | 6
35 | GD_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB1 | 1
36 | GD_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB2 | 5
37 | GD_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB2 | 2
38 | GD_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB2 | 2
39 | GD_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB2 | 12
40 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
41 | GD_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
42 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB2 | 9
43 | GD_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB2 | 2
44 | GD_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB3 | 8
45 | GD_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB3 | 2
46 | GD_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB3 | 4
47 | GD_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB3 | 16
48 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
49 | GD_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
50 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB3 | 12
51 | GD_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB3 | 3
52 | BC1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC1 | 2
53 | BC1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC1 | 2
54 | BC1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC1 | 2
55 | BC1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC1 | 2
56 | BC1 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC1 | 4
57 | BC1 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC1 | 3
58 | BC1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC1 | 2
59 | BC1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC1 | 2
60 | BC1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC1 | 2
61 | BC2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC2 | 2
62 | BC2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC2 | 2
63 | BC2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC2 | 4
64 | BC2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC2 | 4
65 | BC2 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC2 | 6
66 | BC2 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC2 | 4
67 | BC2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC2 | 4
68 | BC2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC2 | 6
69 | BC2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC2 | 4
70 | NVJ3-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-NC | 1.5
71 | NVJ3-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-NC | 2
72 | NVJ3-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-NC | 1.5
73 | NVJ3-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-NC | 7
74 | NVJ3-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-NC | 1
75 | NVJ3-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-NC | 4
76 | NVJ3-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-NC | 1
77 | NVJ2-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-NC | 0.75
78 | NVJ2-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-NC | 1
79 | NVJ2-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-NC | 0.75
80 | NVJ2-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-NC | 3
81 | NVJ2-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-NC | 0.5
82 | NVJ2-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-NC | 1.5
83 | NVJ2-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-NC | 0.5
84 | NVJ1-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-NC | 0.5
85 | NVJ1-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-NC | 0.5
86 | NVJ1-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-NC | 0.25
87 | NVJ1-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-NC | 1.5
88 | NVJ1-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-NC | 0.25
89 | NVJ1-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-NC | 1
90 | NVJ1-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-NC | 0.75
91 | DM2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM2 | 1.5
92 | DM2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM2 | 2.5
93 | DM2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM2 | 2
94 | DM2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM2 | 9
95 | DM2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM2 | 2
96 | DM2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM2 | 4.5
97 | DM2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM2 | 1
98 | GD_MOBILE1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE1 | 0.75
99 | GD_MOBILE1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE1 | 1.25
100 | GD_MOBILE1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE1 | 1
101 | GD_MOBILE1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE1 | 4
102 | GD_MOBILE1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 1
103 | GD_MOBILE1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 2
104 | GD_MOBILE1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE1 | 0.5
105 | GD_MOBILE2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE2 | 1.5
106 | GD_MOBILE2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE2 | 2.5
107 | GD_MOBILE2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE2 | 4
108 | GD_MOBILE2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE2 | 8
109 | GD_MOBILE2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 3
110 | GD_MOBILE2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 4
111 | GD_MOBILE2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE2 | 2
112 | GD_MOBILE3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE3 | 3
113 | GD_MOBILE3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE3 | 5
114 | GD_MOBILE3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE3 | 7
115 | GD_MOBILE3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE3 | 17
116 | GD_MOBILE3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 5
117 | GD_MOBILE3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 9
118 | GD_MOBILE3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE3 | 2.5
119 | DM1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM1 | 1
120 | DM1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM1 | 1
121 | DM1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM1 | 0.5
122 | DM1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM1 | 3
123 | DM1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM1 | 0.5
124 | DM1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM1 | 2
125 | DM1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM1 | 1
126 | CN_WEB_KT | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB_KT | 8
127 | CN_WEB_KT | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB_KT | 8
128 | CN_WEB_KT | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB_KT | 32
129 | CN_WEB_KT | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB_KT | 16
130 | CN_WEB_KT | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
131 | CN_WEB_KT | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
132 | GD1_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 1.2
133 | GD1_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 0.8
134 | GD2_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 4
135 | GD2_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 2
136 | CN_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB1 | 1.5
137 | CN_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB1 | 1
138 | CN_WEB1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB1 | 0.5
139 | CN_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB1 | 2
140 | CN_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB1 | 8
141 | CN_WEB1 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB1 | 6
142 | CN_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB1 | 2
143 | CN_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB1 | 6
144 | CN_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB1 | 1
145 | CN_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB2 | 1.5
146 | CN_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB2 | 1
147 | CN_WEB2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB2 | 0.5
148 | CN_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB2 | 2
149 | CN_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB2 | 12
150 | CN_WEB2 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB2 | 8
151 | CN_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB2 | 2
152 | CN_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB2 | 8
153 | CN_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB2 | 1.5
154 | CN_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB3 | 1.5
155 | CN_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB3 | 2
156 | CN_WEB3 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB3 | 1
157 | CN_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB3 | 2
158 | CN_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB3 | 16
159 | CN_WEB3 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB3 | 12
160 | CN_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB3 | 4
161 | CN_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB3 | 12
162 | CN_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB3 | 2
163 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
164 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client đơn giản | 4
165 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
166 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client trung bình | 7.04
167 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client trung bình | 12
168 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client trung bình | 6.88
169 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client phức tạp | 14.08
170 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client phức tạp | 20
171 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client phức tạp | 13.84
172 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
173 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server t đơn giản | 2
174 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
175 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server trung bình | 7.04
176 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server trung bình | 6
177 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server trung bình | 6.88
178 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server phức tạp | 14.08
179 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server phức tạp | 6
180 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server phức tạp | 13.84
181 | PHP_DM1 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển đơn giản | 3.68
182 | PHP_DM1 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển đơn giản | 2
183 | PHP_DM1 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển đơn giản | 3.52
184 | PHP_DM2 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển trung bình | 5.6
185 | PHP_DM2 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển trung bình | 2
186 | PHP_DM2 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển trung bình | 5.2
187 | PHP_DM3 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển phức tạp | 7.36
188 | PHP_DM3 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển phức tạp | 2
189 | PHP_DM3 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển phức tạp | 6.88
190 | PHP_DM4 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu đơn giản | 5.6
191 | PHP_DM4 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu đơn giản | 4
192 | PHP_DM4 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu đơn giản | 5.2
193 | PHP_DM5 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu trung bình | 7.36
194 | PHP_DM5 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu trung bình | 6
195 | PHP_DM5 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu trung bình | 6.88
196 | PHP_DM6 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu phức tạp | 11.04
197 | PHP_DM6 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu phức tạp | 8
198 | PHP_DM6 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu phức tạp | 10.4
199 | PHP_GD1 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện đơn giản | 1.84
200 | PHP_GD1 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện đơn giản | 2
201 | PHP_GD1 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện đơn giản | 1.68
| PHP_GD1 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện đơn giản | 7.68
202 | PHP_GD2 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện trung bình | 3.68
203 | PHP_GD2 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện trung bình | 4
204 | PHP_GD2 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện trung bình | 3.52
| PHP_GD2 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện trung bình | 22.24
205 | PHP_GD3 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện phức tạp | 5.6
206 | PHP_GD3 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện phức tạp | 6
207 | PHP_GD3 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện phức tạp | 5.2
| PHP_GD3 | Cắt CSS | Cắt CSS giao diện phức tạp | 29.44
208 | PHP_NV1 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.68
209 | PHP_NV1 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ đơn giản | 2
210 | PHP_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.52
211 | PHP_NV2 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ trung bình | 7.36
212 | PHP_NV2 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ trung bình | 4
213 | PHP_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ trung bình | 6.88
214 | PHP_NV3 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ phức tạp | 11.04
215 | PHP_NV3 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ phức tạp | 6
216 | PHP_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ phức tạp | 10.4
217 | PHP_Box1 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.68
218 | PHP_Box1 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 2
219 | PHP_Box1 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.52
220 | PHP_Box2 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 7.36
221 | PHP_Box2 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 4
222 | PHP_Box2 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 6.88
223 | PHP_Box3 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 11.04
224 | PHP_Box3 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 6
225 | PHP_Box3 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 10.4
226 | TT_NV1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 7.36
227 | TT_NV1 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 8
228 | TT_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 6.88
229 | TT_NV2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 11.04
230 | TT_NV2 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 12
231 | TT_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 10.4
232 | TT_NV3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 14.72
233 | TT_NV3 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 16
234 | TT_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 13.84
235 | TT_DB1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 7.36
236 | TT_DB1 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 8
237 | TT_DB1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 6.88
238 | TT_DB2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 11.04
239 | TT_DB2 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 12
240 | TT_DB2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 10.4
241 | TT_DB3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 14.72
242 | TT_DB3 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 16
243 | TT_DB3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 13.84
244 | TT_BC1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 7.36
245 | TT_BC1 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 8
246 | TT_BC1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 6.88
247 | TT_BC2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 11.04
248 | TT_BC2 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 12
249 | TT_BC2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 10.4
250 | TT_BC3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 14.72
251 | TT_BC3 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 16
252 | TT_BC3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 13.84
Note on C3: ====== ID#AAAAcbUDeiU qlcl_hoalh1 (2022-07-05 11:57:17) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## Tham chiếu list (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Xử lý giao tiếp tổng đài
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.29
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.29
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.1474
Báo cáo | 0.19162
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.24616
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.10863
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.16214
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.0737
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.406
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.406
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.33948
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.16236
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.1845
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.08856
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.2662
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2662
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.1815
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.4158
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.2268
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741

## Tham chiếu list2 (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.1
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.1
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.15
Báo cáo | 0.1
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.15
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.15
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.14
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.14
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.5
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741